## ВК График (4)
Приложение №2 к техническому заданию
График производство работ
на рекультивации земель территории СГЭС-1
№ п/п | Наименование работ | Период работы | 2026 г.
|  |  | Апрель |  |  | Май |  |  | Июнь
|  |  | 01-10 | 11-20 | 21-30 | 01-10 | 11-20 | 21-31 | 01-10 | 11-20 | 21-30
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6
1 | Разломка бетонного покрытия площадки гидромолотом | 02.04.2026г. по 31.05.2026г.
2 | Разломка монолитных ж/б фундаментов гидромолотом | 21.04.2026г. по 05.06.2026г.
3 | Погрузка строймусора на а/с экскаватором вместимостью ковша 0,65м3 | 16.04.2026г. по 10.06.2026г.
4 | Работа на отвале, грунт 5группы | 01.05.2026г. по 10.06.2026г.
5 | Разработка грунта 2-ой и 4-ой группы экскаватором с погрузкой на, а/с и перевозкой на расстояние 6,0км | 11.06.2026г. по 28.06.2026г.
6 | Разработка грунта 2группы бульдозерами с перемещением до 20м (планировка площадки) | 15.06.2026г. по 30.06.2026г.
| Начальник ГТЦ |  |  | Абдурахимов Г.К.