Приложение №3 к ТЗ

Календарный график

Проведения текущего ремонта блочных трансформаторов  №1, №2, №3, №4 в 2026г

| № п/п | Наименование электроустановок | Вид ремонта | Планируемое время ремонта |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Блочный трансформатор тор №1 | # текущий | # 03.03.2026г | # 09.03.2026г | Годовой план ремонта оборудования 2026 г |
| 2 | Блочный трансформатор тор №1 | # текущий | # 25.08.2026г | # 31.08.2026г |  |
| 3 | Блочный трансформатор тор №2 | # текущий | # 31.03.2026г. | # 06.04.2026г |  |
| 4 | Блочный трансформатор тор №2 | # текущий | # 24.11.2026г. | # 30.11.2026г |  |
| 5 | Блочный трансформатор тор №3 | # текущий | # 14.04.2026г | # 20.04.2026г |  |
| 6 | Блочный трансформатор тор №3 | # текущий | # 22.09.2026г | # 21.10.2026г |  |
| 7 | Блочный трансформатор тор №4 | # текущий | # 28.04.2026г | # 04.05.2026г |  |
| 8 | Блочный трансформатор тор №4 | # текущий | # 08.12.2026г | # 14.12.2026г |  |

| Начальник ЭТЦ |  | Шералиев Ш.Ш. |
| --- | --- | --- |