«Утверждаю»

Заместитель Генерального

директора – главный инженер

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

______________ В.В. Козлов

«       »                                 2025 г.

Техническое задание на проведение закупки работ

Основание: ГКПЗ 2025г., лот №25.000009 «Укрепление основания подпорной стены правой нитки концевых сооружений СЭВ» (Инвестиционная программа 2025года код проекта 55.01.0137).

Наименование закупки: Укрепление основания подпорной стены правой нитки концевых сооружений СЭВ.

Начальная (предельная) стоимость выполнения работ – 20 863 491,86 сомони (двадцать миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи четыреста девяносто один сомони, 86 дирам).

Информация, включаемая в документацию о закупке

Техническое задание

на укрепление основания подпорной стены правой нитки

концевых сооружений СЭВ.

- Общие требования.

- Наименование объекта – Сангтудинская ГЭС-1.

- Требования к месту выполнения работ – Объект расположен на концевом сооружении СЭВ. Выполнению подлежат работы по устройству стенки из буросекущих свай Ø 1 020 мм с складированием камня.

- Требования к срокам выполнения работ (график, календарный план) –

Начало работ	 – 01.06.2025.

Окончание работ	 – 31.03.2026.

- Требования к условиям расчетов – Оплата работ производится в форме безналичного расчета путем перечисления аванса в размере 20% от стоимости выполняемых работ. Платежи за выполненные работы в размере 80% производятся ежемесячно на основании оформленных Актов приёмки выполненных работ КС-2 и КС-3 за месяц.

- Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам – Качественное выполнение работ в соответствии СП 24.1330.2011, СНиП 2.02.03.-85 и СНиП 3-4-80, СНиП 33-01-2003 и ВСН 31 – 83.

- Требования к организации работ (ремонтных, строительных и др.) – Подрядчик обеспечивает своими силами приобретение материалов, доставку исправных инструментов, оборудование, приборов, принадлежностей, аппаратуры непосредственно необходимых для выполнения работ. Подрядчик согласовывает с Заказчиком вопросы, связанные с организацией производства работ, ведет журнал производства работ и обеспечивает своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

- Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ – Соблюдение нормативных требований к охране труда, техники безопасности, мер противопожарной защиты и охраны окружающей среды согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан.

- Иные требования (сметы либо калькуляции – составляются по ТЕР, ФЭР, ГЭСН «Базовые цены на работы по ремонту оборудования» и др.) – Согласно сметно-нормативной базе Республики Таджикистан.

- Требования по соблюдению режима на объектах Заказчика – Подрядчик обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка предприятия, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности) на территории Заказчика согласно нормам, действующим в Республике Таджикистан. Подрядчик несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при проведении работ, а также возникновения пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за действия субподрядчика, в том числе соблюдения персоналом субподрядной организации производственной дисциплины. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ окончательную уборку строительной площадки от отходов строительства.

- Требования к выполнению работ:

- Требования к видам выполняемых работ – Подрядчик обязан осуществлять выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса согласно проекту 2403-1-001 и 2403-1-002 ППР (проект и ППР прилагается).

- Требования к объемам выполняемых работ, в виде, достаточном для однозначного составления смет и с указанием необходимых материалов – Выполнение в полном объеме согласно ведомости объемов работ (приложение № 1 к Техническому заданию). Проект 2403-1-001 и 2403-1-002 ППР будет направлен адресно (по запросу Участника).

- Требования к последовательности выполнения работ; этапам работ – Выполнение в полном объеме в соответствии с Графиком выполнения работ (приложение № 2 к Техническому заданию).

- Требования к применяемым строительным материалам с указанием, чьи материалы и оборудование используется – Материалы, используемые для проведения работ, приобретаются за счет Подрядчика (кроме материалов Заказчика):

| Арматура класса А-III, Ø 32 мм | - 66,02 тн. |
| --- | --- |
| Арматура класса А-III, Ø 20 мм | - 3,64 тн. |
| Арматура класса А-III, Ø 12 мм | - 3,60 тн. |
| Арматура класса А-I, Ø 12 мм | - 0,54 тн. |
| Арматура класса А-I, Ø 10 мм | - 0,49 тн. |
| Арматура класса А-I, Ø 6 мм | - 0,63 тн. |

- Требования по гарантийному сроку на результат работ – 24 месяцев с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

- Требования к перечню, условиям и порядку оформления итоговых документов по результатам выполненных работ – Своевременное предоставление Заказчику отчетной документации за отчетный период. По завершению всех работ, Подрядчик обязан предоставить Заказчику всю отчетную документацию по выполненным работам.

- Возможность привлечения субподрядчиков и % ограничение выполнения ими работ – При письменном согласовании с Заказчиком.

- Необходимость согласования порядка ведения работ в надзорных органах или технической документации (итоговой) – Не требуется.

- Необходимость проведения государственной экспертизы итоговой документации – Не требуется.

- Требования к Участникам (с обязательным обоснованием требований и с указанием документов, которые должны быть представлены Участником закупки в подтверждение его соответствия каждому отдельному требованию):

- Требования к опыту выполнения аналогичных работ – Не менее двух исполненных договоров, предшествующих дате заключения договора.

- Наличие производственной базы в городе, наличие систем контроля качества работ, выполнения работ с материалами подрядчика, возможность предоставления альтернативных вариантов материально-технических ресурсов; перечень лицензий, допусков, аккредитаций, разрешений, видов членства в саморегулируемых организациях, сертификатов, регистраций и т.п., необходимых Участнику закупки для выполнения договора, подлежащего заключению с победителем закупки, в соответствии с действующим законодательством – Свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписку регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не позднее, чем за 1 месяц до дня предоставления. Лицензия для выполнения строительных  работ уровня ответственности I степени в соответствие с Положением об особенностях лицензирования отдельных видов деятельности в РТ (Постановление Правительство РТ от 3 апреля 2007 года № 172). Лицензирующий орган: Комитет по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан. Лицензия на деятельность по передаче и использованию промышленных взрывчатых веществ от  Государственной службе по контролю за безопасности труда в промышленности и горнодобывающей промышленности при Правительстве Республики Таджикистан.

- Наличие материально-технических, кадровых ресурсов – Наличие соответствующих собственных материально-технических ресурсов (машин, механизмов, оборудования, спецтехники и пр.):

- буровая установка типа BAUER 25 или SANY SR 250R с крутящим моментом привода ротора буровой не менее 240 кH/М с глубиной бурения не менее 35 м;

- наличие обсадных труб и ножевой секции Ø 1020 мм общей длиной не менее 35 м;

- наличие шнека скального, двухзаходного Ø 900 мм, шнека прогрессив Ø 900 мм, ковшебура скального и бура колонкового Ø 900 мм;

- наличие бетонолитных труб длиной не менее 35 м (ВПТ) с загрузочной воронкой на V= 1,5 м³;

- наличие обсадного стола для роторной буровой установки для обсадной трубы Ø 1020 мм;

- кран автомобильный г/п 50 тн;

- экскаватор обратная лопата, объем ковша – 1,5 м³;

- автопогрузчик V=3 м³;

- автосамосвал г/п 25 тн - 4ед.;

- бетоновоз АБС;

- растворный узел (растворомешалка, насос НБ–32);

- колонковый буровой станок со штангами для бурения Ø 93 мм;

- компрессор ПР-10;

- наличие необходимого количества ЗИП на применяемое оборудование для обеспечения бесперебойной работы;

- наличие необходимого аттестованного персонала соответствующей квалификации для выполнения работ.

- Иные требования – Наличие Банковской гарантии на авансовый платеж приветствуется.

- Сводный и локальный сметные расчеты (должны быть представлены отдельным документом) – Представить отдельным документом.

- График выполнения работ – Прилагается (приложение № 2)

Начало выполнения работ:		01.06.2025.

Окончание выполнения работ:	31.03.2026.

6.          Проект Договора - Прилагается.

Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов. Начальник гидротехнического цеха – Абдурахимов Гиёсиддин Каромаддинович, тел: 900-09-50-29, E-mail: g.abdurakhimov@sangtuda.com. Старший мастер гидротехнического цеха – Ибодов Абдуджалил Хизматович, тел: 900-09-01-43, E-mail: gtcsges-1@sangtuda.com.

Начальник ГТЦ			___________________		Г.К. Абдурахимов

Приложение № 1 к Техническому заданию

Ведомость объемов работ

по укреплению основания подпорной стены правой нитки

концевых сооружений СЭВ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительные работы |  |  |  |
|  | Прокладка стальных труб Ø 50 мм | м | 110 |  |
|  | Разборка стальных труб Ø 50 мм | м | 110 |  |
|  | Установка стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Демонтаж стальных вентилей Ø 50 мм | шт. | 2 |  |
|  | Установка насоса Н=10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |
|  | Демонтаж насоса Н=10-20 м, V= 40-53 м3/час | шт. | 1 |  |
|  | Земляные работы |  |  |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 5,0 км | м3 | 25 540 |  |
|  | Разработка грунта VI группы (КГК) экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 2,0 км | м3 | 2 590 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на расстоянии 2,0 км, грунт IV группы | м3 | 25 540 |  |
|  | Перемещение грунта VI группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м | м3 | 2 590 |  |
|  | Перемещение грунта IV группы бульдозером мощностью 96 (130) кВт (л.с.) до 10 м | м3 | 25 540 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 2 590 |  |
|  | Послойное уплотнение грунта вибрационными катками при толщине 0,8 м за три слоя | м3 | 1 589 |  |
|  | Разработка грунта IV группы экскаватором вместимостью ковша 1,6 м3 с погрузкой на а/с и перевозкой на расстояние 3,0 км (вывоз отсыпанного грунта) | м3 | 17 027 |  |
|  | Работа на отвал грунта IV группы | м3 | 17 027 |  |
| Буровзрывные работы с перевозкой и складирования камня |  |  |  |  |
|  | Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе с земляным полотном шириной 7,5 м, группа грунта 3 | км | 3,0 |  |
|  | Оборка склонов | м2 | 1000 |  |
|  | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 м до 4 м, грунт VII группы (для устройства автодороги на полку) | м3 | 1 000 |  |
|  | Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 м до 4 м, грунт VII группы | м3 | 37 500 |  |
|  | Долбление валунов шпуровыми зарядами | м3 | 1 500 |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместительностью 2,5 м³, группа грунтов 6 с погрузкой на а/с г/п 20-25 тн с перевозкой на расстояние до 0,5км | м3 | 37 500 |  |
|  | Перемещение грунта бульдозером, грунт группы 6 | м3 | 37 500 |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместительностью 2,5м³, группа грунтов: 6 с погрузкой на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 6,5км | м3 | 30 000 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 6 (на 4,0 км) | м3 | 30 000 |  |
|  | Перемещение грунта бульдозером, грунт группы 5 | м3 | 30 000 |  |
|  | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместительностью 2,5м³, группа грунтов: 3 с погрузкой на а/с г/п 20-25тн с перевозкой на расстояние до 0,5 км | м3 | 7 500 |  |
|  | Перемещение грунта бульдозером, грунт группы: 3 | м3 | 7 500 |  |
|  | Технологическая плита и форшахта |  |  |  |
|  | Ручная доработка в грунтах IV группы (ɣ=1,8 т/м³) | м3 | 136 |  |
|  | Устройство щебеночного основания под технологическую плиту | м3 | 27,0 |  |
|  | Устройство ж/б технологической плиты. Бетон М300 (В22,5) | м3 | 38,5 | Арматура: АI Ø10 мм – 0,416 тн. А500С Ø12 мм – 3,6 тн. Деформационный шов из д осок – 0,36 м3 |
|  | Устройство бетонной форшахты М100 (В7,5) | м3 | 50,3 |  |
|  | Изготовление опалубки для устройства форшахты из стальных труб Ø 1020 х 6 мм | м / тн. | 10 / 2,0 | Труб Ø1020 мм – 2,0 тн. Арматура АI Ø22 мм – 1,03 тн. Доска 20 х 100 х 6000 мм – 89 п.м. /1,07 м3 |
|  | Разработка ж/б технологической плиты с транспортировкой а/с в отвал на расстояние до 2,0 км | м3 | 38,5 |  |
|  | Обратная засыпка полости форшахты галечниковым грунтом | м3 | 16,3 |  |
|  | Устройство стены из буросекущих свай |  |  |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов д-32 мм | тн. | 65,588 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов д-20 мм | тн. | 1,83 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов д-12 мм | тн. | 0,542 |  |
|  | Надбавка за изготовление армакаркасов д-6 мм | тн. | 0,626 |  |
|  | Устройство ж/б буронабивных свай Ø 1020 мм, глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI SR250R» в грунтах VI группы | м3 | 235,2 | Бетон В25 (М-350) F-100 |
|  | Устройство бетонных буронабивных свай Ø 1020 мм глубиной до 30 метров агрегатами типа «SANI BSR250R» в грунтах VI группы | м3 | 235,2 | Бетон В25 (М-350) F-100 |
|  | Погрузка грунта VI группы экскаватором с емкостью ковша 2,5 м³ в а/с г/п 10 тн. и транспортировкой в отвал на расстояние 1,0 км | м3 | 472 |  |
|  | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на расстоянии 2,0 км, грунт VI группы | м3 | 472 |  |
|  | Работа в отвале, грунт VI группы | м3 | 472 |  |
|  | Устройство ростверка |  |  |  |
|  | Разборка ж/б свай отбойными молотками с сохранением стальных конструкций | м3 | 5,5 |  |
|  | Разборка бетона фортшахты | м3 | 16,2 |  |
|  | Погрузка строймусора (разобранный ж/бетон свай и бетон фортшахты ) | тн. | 52,08 |  |
|  | Перевозка строймусора на расстояние до 1 км а/с г/п 20 тн. | тн. | 52,08 |  |
|  | Перфораторное бурение глубиной до 7,5 м, грунт IX группы (бетон) | м | 9,0 |  |
|  | Установка анкеров длиной более 1 м из арматуры АIII Ø 32 мм в готовые гнезда с последующей заделкой | тн. | 0,32 | Цементно-песчаный раствор М100 – 0,02 м3 |
|  | Устройство ж/б ростверка бетон В25 F150 | м3 | 16,2 | Арматура: А500С Ø20 мм – 1,807 тн. А500С Ø32 мм – 0,113 тн. АI Ø10 мм – 0,076 тн. |
|  | Укрепительная цементация. |  |  |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах VI группы Ø 93 мм | п.м. | 30 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (гравмасса) ∅ 93 мм | п.м. | 84 |  |
|  | Колонковое бурение в грунтах II-IV группы (цемкамень) ∅ 93 мм | п.м. | 80 |  |
|  | Перемещение станка | шт. | 11 |  |
|  | Цементация грунтов нисходящим способом при поглощении цемента и песка до 3000 кг | п.м. | 120 |  |
|  | Устройство уплотнения |  |  |  |
|  | Устройство уплотнения | п.м. / кг | 17,7 / 150 | Лист Б-ПН-НО 2х560 ГОСТ 19904-90/ 12х18Н10Т ГОСТ 5582-75 -150 кг; Технопласт толщиной 4 мм – 20 м2; Анкерный болт фирмы «Хилти» – 70 шт. |
|  | Перевозка стройматериалов на расстояние 150 км а/м г/п 15 тн. | тн. | 42,961 |  |

Начальник ГТЦ		_________________		Г.К. Абдурахимов